董事长专题会议汇报材料

盐池北地1GW/4GWh储能项目

7月份技术管理工作汇报

汇报部门：技术部    汇报人：________    汇报日期：________

总体判断｜项目前期批复和可研评审取得关键进展，储能区土建设计已具备施工条件，升压站、送出线路设计及主要设备技术协议同步推进。当前技术工作总体可控，但“送出线路产权协议”和“设备厂家资料提资”是影响可研收口、设计闭环及施工准备的两项关键约束，需在8月份集中突破。

# 一、本月关键进展

| 工作主线 | 本月关键结果 | 高层判断 |
| --- | --- | --- |
| 前期手续 | 7月7日取得电力接入批复（复核）；7月11日完成升压站及线路可研评审，7月20日完成报告修改。 | 关键节点完成 |
| 储能区设计 | 17卷册土建施工图全部完成；35kV集电线路敷设图及电缆清册复核完成。 | 具备推进条件 |
| 升压站设计 | 主接线、总平面、二次网络拓扑及35kV电缆清册完成；设备基础设计推进中。 | 按计划推进 |
| 送出线路 | 地勘完成，勘测定界范围确定；施工图计划8月5日完成。 | 关键路径 |
| 设备采购 | SVG、330kV GIS、35kV GIS技术协议已确认；主变、开关柜协议审核中。 | 需加快闭环 |

# 二、当前项目状态

手续端：电力接入和可研评审关键节点已完成，用地预审及调度命名持续推进。

设计端：储能区土建设计完成度较高，升压站基础设计和送出线路施工图进入收口阶段。

设备端：主要一次设备协议取得阶段性进展，但厂家提资仍需与设计进度紧密联动。

# 三、技术管理重点工作

## （一）设计工作：从“出图”转向“接口闭环”

### 1. 储能区

土建施工图全部完成，共17卷册，蓝图已于5月18日提交项目部。

防雷接地、综合楼及辅房电气设计完成；35kV集电线路敷设图完成。

35kV高压电缆清册复核完成，总量17,407m，其中3×150mm²为2,600m、3×300mm²为1,100m、3×400mm²为13,707m。

二次接线及视频监控设计待厂家资料到位后完成。

### 2. 升压站

主接线图、总平面图、二次网络拓扑图及35kV电缆清册已完成。

主变、330kV GIS、35kV GIS、SVG及预制舱基础设计推进中，计划8月上旬完成。

调度命名已与前期部、运维部完成沟通，正在办理。

### 3. 送出线路及设计优化

送出线路地勘已完成，线路设计计划8月5日完成。

完成进场道路路径调整、升压站总图优化（取消2道电缆沟）及35kV电缆路径优化，重点提升施工合理性和实施便利性。

## （二）设备管理：以提资进度保障设计深度

| 设备 | 厂家 | 技术协议 | 厂家提资 |
| --- | --- | --- | --- |
| SVG | 新风光 | 已确认 | 进行中 |
| 330kV GIS | 思源电气 | 已确认 | 进行中 |
| 35kV GIS | 泰开 | 已确认 | 进行中 |
| 开关柜 | 平高 | 审核中 | 进行中 |
| 主变 | 白云电器 | 审核中 | 进行中 |

管理重点｜设备技术协议不是单一采购事项，其交付质量和提资时效直接影响升压站基础、二次系统、监控系统及施工图收口。技术部将以“协议确认—厂家提资—设计确认—图纸发布”建立闭环清单。

# 四、主要风险及应对

| 风险事项 | 可能影响 | 当前措施 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送出线路产权协议尚未签订 | 影响线路设计收口、可研闭合及后续施工准备。 | 加快与相关单位协调，明确协议签订节点。 | 高｜需协调 |
| 设备厂家提资不及时 | 影响二次接线、视频监控及部分基础施工图完善。 | 建立提资清单，逐项明确责任人和最晚提交日期。 | 中高｜推进 |
| 设计、设备与施工接口多 | 可能造成图纸反复、现场变更和工期损失。 | 组织设计院、厂家、施工单位开展联合审查和技术交底。 | 中｜受控 |

# 五、8月份工作安排

完成升压站土建施工图及送出线路施工图，推动可研收口。

完成主变、开关柜技术协议审核，压实主要设备厂家提资节点。

依据厂家资料完成二次系统、视频监控等后续设计。

组织施工图审查、设计交底和技术交底，提前开展设备监造准备。

推进进场道路、升压站用地预审及调度命名等配合事项。

# 六、建议公司层面协调事项

事项一｜建议公司层面统筹推进送出线路产权协议，明确牵头部门、责任人和完成时限，避免成为项目关键路径堵点。

事项二｜建议强化采购与技术联动，对主变、开关柜技术协议及全部主要设备提资设置刚性节点，并纳入周度跟踪。

# 七、技术部工作承诺

技术部将围绕“设计条件落实、设备接口闭环、图纸质量把关、关键节点兑现”四项职责，持续盯紧送出线路、升压站和设备提资三条主线，及时暴露风险、推动跨部门协同，确保技术工作满足项目建设总体安排。